## Sheet1
Scopi
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: Desenvolver ações de combate às opressões no IFPE, através dos núcleos de inclusão.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar evento relacionado ao dia internacional da mulher. |  | 3 | Alane K.
Ações: 1
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (08.03) CIGR Assistência Estudantil: Assistência ao Discente
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Executar o Programa de Apoio à Manutenção Acadêmica |  | 3 | Alane K. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-14
Executar o Programa de Acompanhamento Biopsicossocial e Pedagógico |  | 3 | Alane K. | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 2023-03-01
Executar o Programa de Aquisição de Material de Apoio |  | 3 | Alane K. | 2023-11-27 | 2023-12-29
Executar o Programa de Assistência Estudantil do Proeja |  | 3 | Alane K. | 2023-03-01 | 2023-12-29
Ações: 4
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (08.02) CIGR Assistência Estudantil: Apoio e Acompanhamento ao Discente
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Orientar os/as estudantes sobre a natureza, os objetivos e as formas de acesso aos programas inseridos na A.E. |  | 3 | Alane K. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-02-27
Acompanhar a frequência e o desempenho acadêmico dos/as estudantes inseridos nos Programas de Assistência Estudantil; |  | 3 | Alane K. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-04-25
Ações: 2
Processos Internos > Ensino, Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão (Indissociabilidade) > (OE-PI05): Promover melhorias dos processos internos, por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação e extensão, com a finalidade de contribuir com as principais demandas sociais, educacionais, tecnológicas, científicas e > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (08.01) CIGR Assistência Estudantil: Planejamento, Organização, Direção e Monitoramento da Gestão Política e Diretrizes de Assistência Estudantil
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Elaborar plano de metas para distribuição do orçamento da Política de Assistência Estudantil. |  | 3 | Alane K. | 2023-04-03 | 2023-12-20 | 2023-01-18
Ações: 1
Total de ações:8 | Esforço total: