## Sheet1
Scopi
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI03.04 CIGR Promover campanhas de visibilização da transparência ativa.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Levantar despesas referentes à auxílio estudantil |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-07-01
Conhecer programas acadêmicos no âmbito do IFPE |  | 0 | André d. | 2023-03-01 | 2023-05-01
Levantar quantitativo de alunos atendidos |  | 0 | André d. | 2023-03-01 | 2023-05-01
Levantar orçamento de cada programa de assistência estudantil |  | 0 | André d. | 2023-05-01 | 2023-06-01
Organizar informações referentes acerca de cada programa de assistência estudantil individualmente |  | 0 | André d. | 2023-06-01 | 2023-07-01
2- Disponibilizar informações de pagamentos de auxílios ao público em nosso portal |  | 3 | André d. | 2023-07-03 | 2023-08-01
Ações: 6
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI03.05 CIGR Elaborar e divulgar um manual de comunicação popular e inclusiva, incentivando o uso da linguagem simples nas comunicações institucionais.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Levantamento das formas de comunicação e documentos existentes no campus |  | 3 | André d. | 2023-04-01 | 2023-07-01
Identificar e criar padrões para a forma de se comunicar (Exemplo: definir quando a comunicação deve ser via e-mail institucional, via e-mail privado, via documentação ou via informal). |  | 3 | André d. | 2023-07-03 | 2023-08-31
Padronizar formas de comunicação |  | 3 | André d. | 2023-09-01 | 2023-11-30
Ações: 3
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI03.07 CIGR Reestruturar o fluxo de trabalho da área de comunicação.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Elaborar um padrão de recebimento de demandas4 |  | 3 | André d. | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01
2 - Dividir as tarefas entre os servidores do setor. |  | 3 | André d. | 2023-06-02 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-08-01
Padronizar recebimento de demandas da ASCOM junto aos demais setores. |  | 3 | André d. | 2023-07-01 | 2023-08-01
Ações: 3
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI03.09 CIGR Estabelecer rotina de captação de notícias e informações com potencial de divulgação pela imprensa de todas as ações positivas no âmbito do IFPE.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Levantar informações de experiências exitôsas em nossa instituição de alunos e egressos |  | 3 | André d. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01
Divulgar experiências positivas em nossas mídias |  | 0 | André d. | 2023-07-03 | 2023-12-08 | 2023-07-03
Ações: 2
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI03.06 CIGR Atualizar a estrutura tecnológica de comunicação da instituição para melhor atender às demandas recebidas no setor.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Levantar necessidades de materiais. |  | 3 | André d. | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2023-09-30 | 2023-10-04
Encaminhar solicitação à diretoria |  | 3 | André d. | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
Ações: 2
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (11.04) CIGR Comunicação, Editorial e Imagem Institucional: Jornalismo
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Prestar suporte à realização de eventos dos cursos |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Levantamento de eventos previstos pelos cursos |  | 0 | André d. | 2023-02-01 | 2023-05-01
Cobrir eventos com divulgação em redes sociais, fotografias e informações em redes sociais e portal do IFPE. |  | 0 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Divulgar atividades de ensino exitosas em redes sociais e no portal do IFPE |  | 0 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Ações: 4
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (11.03) CIGR Comunicação, Editorial e Imagem Institucional: Comunicação e Imagem institucional
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Divulgar vídeos referentes ao planejamento estratégico junto à comunidade interna (servidores) |  | 3 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Receber vídeos via e-mail |  | 0 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Elaborar conteúdo para divulgar o vídeo junto aos servidores |  | 0 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-01
Encaminhar vídeos institucionais referentes ao Planejamento estratégico à comunidade interna (servidores) via e-mail. |  | 0 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Organização de eventos vinculados a campanhas |  | 3 | André d. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-05-01
Compartilhamento de matérias publicadas sobre a Instituição para divulgação nos canais do Instituto |  | 3 | André d. | 2023-02-02 | 2023-12-28 | 2023-02-02
Publicação de documentos no portal |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-22 | 2023-02-01
Alimentação das Mídias Digitais IFPE (Redes Sociais – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Flickr) - Apuração e monitoramento de informações nos perfis oficiais |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-22 | 2023-02-01
Atualização do portal ou site institucional |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-22 | 2023-02-01
Acompanhamento de notícias (para identificação de tendências de pautas) |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-22 | 2023-02-01
Acompanhamento de e-mail institucional |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-22 | 2023-02-01
Responder (por e-mail e/ou telefone) à imprensa possíveis dúvidas, reclamações e denúncias feitas pelo público externo ou até pela própria imprensa |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-22 | 2023-02-01
Ações: 12
Total de ações:32 | Esforço total: