## Sheet1
Scopi
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-OR01 CIGR Organizar a unidade para a utilização da NLLC, Lei 14.133/2021
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Capacitar servidores do Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2023-08-01
Ações: 1
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.01) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Planejamento, Organização, Direção e Monitoramento da Gestão da Política e Diretrizes de Administração
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Iniciar o mapeamento de processo no IFPE - Campus igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 2023-06-19
(09.01.01.006) Participação, planejamento e secretariado em reuniões - Discussão entre os setores envolvidos para criação/revisão de procedimentos |  | 0 | Renato F. | 2023-08-01 | 2023-09-29
(09.01.02.002) Atendimento ou apoio ao servidor, estudante e comunidade em geral - Apresentação de fluxogramas |  | 0 | Renato F. | 2023-09-01 | 2023-09-29
Participar da rotina administrativa dos setores subordinados da DAP do IFPE - Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
(09.01.01.004) Participação em comissões - EPC 2023 |  | 0 | Renato F. | 2023-01-03 | 2023-11-30 | 2023-04-28
(09.01.01.006) Participação, planejamento e secretariado em reuniões - Gestão Igarassu |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-03-13 | 2023-06-30
(09.01.01.007) Participação em eventos de capacitação, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, fóruns, atividades artísticas, atividades culturais ou treinamento |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-03-13 | 2023-06-30
(09.01.01.008) Acompanhamento de processos e confecção de documentos - Tramitação SEI |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-06-30
(09.01.01.010) Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores - Reuniões DAP e Análise do PGD |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-05
(09.01.01.013) Prestação de assessoria a chefia imediata - Apoio a Direção Geral |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02
(09.01.01.018) Elaboração de Boletim de frequência dos servidores |  | 0 | Renato F. | 2023-01-06 | 2023-12-05 | 2023-01-06
(09.01.01.023) Produção de artefatos para contratação/aquisição (estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preço e mapa de riscos) |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02
(09.01.01.027) Planejamento e gerenciamento de férias da equipe do Setor |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-01-02 | 2023-07-31
(09.01.01.031) Elaboração e atualização de instrumentos e formulários |  | 0 | Renato F. | 2023-01-03 | 2023-11-30
(09.01.01.040) Produção ou edição de nota técnica, nota informativa, relatório, parecer técnico ou ata |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30
(09.01.01.041) Articulação com parceiros externos |  | 0 | Renato F. | 2023-02-02 | 2023-10-31
(09.01.01.048) Acompanhamento das alterações, atualizações legislativas ou sistemas pertinentes às atividades desempenhadas por servidores |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30
(09.01.01.049) Pesquisa e elaboração de estratégias para o desenvolvimento de boas práticas de gestão - Novas normas e procedimentos |  | 0 | Renato F. | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 2023-06-19
(09.01.01.051) Elaboração, atualização e acompanhamento do programa de gestão |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
(09.01.01.055) Fiscalização de contratos: Conferência de documentos, preenchimento de planilha, envio de ateste e abertura de processo no SEI |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
Entregar o Plano de Distribuição Orçamentária - PDO 2023 do IFPE - Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-02-06
Ações: 21
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.03) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Acompanhamento, Controle e Captação
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Acompanhar a elaboração da primeira etapa do PCA 2024 |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-03-30 | 2023-01-02 | 2023-03-30
Acompanhar os ajustes na segunda etapa do PCA 2024 |  | 3 | Renato F. | 2023-09-15 | 2023-11-08
Solicitar recursos orçamentários extraordinários ao PDO 2023 |  | 3 | Renato F. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2023-02-03 | 2023-08-16
Acompanhar a execução do PCA 2023 |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-01 | 2023-01-02
Acompanhar a execução do PDP 2023 previsto para equipe DAP |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-01 | 2023-04-05
Incentivar a participação dos servidores em cursos relacionados as atividades desempenhadas |  | 0 | Renato F. | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 2023-04-05 | 2023-08-16
Controlar a gestão de bens e materiais por meio da realização de inventários |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Solicitar emissão de Portaria de Comissão de Inventário de bens e do almoxarifado |  | 0 | Renato F. | 2023-08-01 | 2023-09-29
Controlar as atividades de Conformidade de Registro de Gestão |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02
Controlar a entrega de prestação de contas de recursos extraordinários utilizados em exercícios anteriores |  | 3 | Renato F. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | 2023-03-07
Ações: 10
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.02) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Orçamento e Finanças
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Iniciar estudo sobre implantação do orçamento participativo no Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-09-01 | 2023-11-03
(09.01.01.006) Participação, planejamento e secretariado em reuniões - Analisar contexto e definir estratégias Gestão Igarassu |  | 0 | Renato F.
Ações: 2
Total de ações:34 | Esforço total: