## Sheet1
Scopi
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC03.01 CIGR Promover o gradual redimensionamento do quadro de pessoal de cada campus e da Reitoria.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Elaborar um calendário de reuniões com os setores para identificar necessidades |  | 3 | Guilherme D. | 2023-03-01 | 2023-08-29
Criar um modelo de documento para comunicar as necessidades de pessoal do Campus à DGPE |  | 3 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC03.03 CIGR Estabelecer procedimentos de movimentação interna para atender às dinâmicas de rotação e colaboração de trabalho.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Promover edital de Remoção Docente da DGPE |  | 3 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Colaborar com a confecção do documento |  | 0 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Orientar os servidores sobre as dúvidas relacionadas ao edital |  | 0 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Divulgar edital via e-mail e instagram do Campus |  | 0 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Fortalecer os procedimentos de Colaboração Técnica criados pela DGPE |  | 3 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Divulgar procedimentos de Colaboração Técnica |  | 0 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Aplicar os procedimentos estabelecidos às Colaborações Técnicas do Campus |  | 0 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Orientar servidores e setores interessados em realizar Colaboração Técnica. |  | 0 | Guilherme D. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Ações: 8
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.06) CIGR Pessoas: Movimentação de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Promover remoções internas como forma de melhor adequar a força de trabalho no órgão |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Promover redistribuições como forma de melhor adequar a força de trabalho e aproveitar oportunidades para preenchimento de vagas ociosas |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Promover exercícios provisórios para atender aos pedidos individuais e institucionais em conformidade com a legislação |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Realizar procedimentos de desligamento de servidores efetivos, substitutos e estagiários |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 4
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.07) CIGR Pessoas: Gestão do Regime Jurídico e Cadastro e Pagamento de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar a gestão da folha de pagamento |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Manter atualizados os cadastros dos servidores e unidades organizacionais |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.09) CIGR Pessoas: Ações Judiciais e Auditoria de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Responder questionamentos de auditorias |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Prestar subsídios a demandas judiciais |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.11) CIGR Pessoas: Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Promover oportunidades para realização de treinamentos e estudos de pós-graduação que possibilitem melhorias de desempenho e desenvolvimento pessoal |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Realizar os procedimentos relativos ao crescimento profissional por qualificação formal (especializações, mestrados e doutorados) |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.13) CIGR Pessoas: Valorização de Pessoas
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Reconhecer os serviços prestados por meio de portarias de elogio e eventos |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Divulgar oportunidades de crescimento profissional |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.14) CIGR Pessoas: Acompanhamento e Avaliação de Processos de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Tratar os processos direcionados ao setor via SEI/SIGEPE |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Avaliar constantemente formas de melhorar a tramitação dos processos que estão relacionados com o setor |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.15) CIGR Pessoas: Normatização, Registro e Publicação de processos e procedimentos relativos à área de pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Aplicar a legislação federal e normas internas do IFPE |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Criar documentos próprios (planilhas, checklists e informativos) para preservação da memória e melhoria da aplicação da legislação vigente |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Estudar a legislação de pessoal e suas atualizações |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 3
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.03) CIGR Pessoas: Dimensionamento de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar reuniões de diagnóstico para identificar as necessidades dos setores |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Realocar servidores internamente ao campus para melhor adequação da força de trabalho |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.04) CIGR Pessoas: Seleção de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Orientar, conforme a legislação, comissões internas de processos seletivos simplificados para professores substitutos e processos de seleção de estágio |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 1
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.05) CIGR Pessoas: Admissão de Pessoal
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Promover admissão de professores substitutos |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Promover a admissão de servidores efetivos |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Pessoas > (OE-AC03): Estruturar o dimensionamento de servidores e o desenvolvimento de suas competências. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (12.08) CIGR Pessoas: Sistemas Informatizados de Pessoal e Tratamento de Dados
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Alimentar o módulo de Assentamentos Funcionais Digitais do SIGEPE |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Aperfeiçoar constantemente o Trello como ferramenta de gestão e memória organizacional |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Alimentar o sistema PGD |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Analisar inscrições nos sistemas Florescer e Remoção |  | 3 | Guilherme D. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01
Ações: 4
Total de ações:36 | Esforço total: