## Sheet1
Scopi
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.02 CIGR Aprovação dos regulamentos, normas e manuais de procedimentos elaborados e/ou atualização em todos as áreas e níveis do Instituto.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Gerenciar os Manuais de Procedimentos Operacionais do Campus |  | 3 | James R. | 2023-02-28 | 2023-11-29 | 2023-02-28
Acompanhar a elaboração dos Manuais de Procedimentos dos setores |  | 3 | Alessandra d. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Realizar reuniões com os setores que elaborarão os manuais de procedimentos operacionais |  | 0 | James R. | 2023-07-01 | 2023-12-31
Ações: 2
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.13 CIGR Desenvolver projetos destinados à implementação de melhorias ambientais na administração pública alinhadas à Política Ambiental do IFPE.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Reconduzir o Comitê de Responsabilidade Socioambiental do Campus Igarassu |  | 3 | James R. | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-03-01 | 2023-04-28
Promover curso/palestra para os servidores sobre a Agenda A3P |  | 3 | James R. | 2023-10-02 | 2023-12-30
Discutir medidas para controlar a poluição, em todas as suas formas, no que tange às atividades do campus, bem como outras atividades afetas à responsabilidade socioambiental da instituição. |  | 3 | James R. | 2023-02-28 | 2023-12-31
Mitigar a poluição ambiental identificada no Campus. |  | 3 | James R. | 2023-02-28 | 2023-12-31
Ações: 4
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.14 CIGR Elaborar ou atualizar (aprovar) os regimentos e o Estatuto do IFPE.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Retomar a discussão do organograma do Campus Igarassu |  | 3 | James R. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01
Participar das reuniões que serão promovidas pela PRODIN |  | 0 | James R. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01
Participar das reuniões do Colégio de Dirigentes |  | 0 | James R. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01
Revisar o Regimento Interno do Campus Igarassu |  | 3 | James R. | 2023-06-01 | 2023-11-17
Finalizar o Regimento Interno do Campus Igarassu |  | 3 | James R. | 2023-11-01 | 2023-12-29
Ações: 5
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (01.01) CIGR Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica: Planejar e Superintender a Gestão da Política e Diretrizes de Governança
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Solicitar o levantamento da necessidade de contratação de pessoal |  | 3 | James R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-03-31
Realizar reuniões com as direções e CGPE |  | 0 | James R. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-04-11
Ações: 2
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (01.03) CIGR Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica: Dirigir e Operacionalizar a Gestão da Política e Diretrizes de Governança
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Dar apoio às aquisições de materiais, bens e serviços |  | 3 | James R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-30
Avaliar as solicitações para aquisição de materiais, bens e serviços |  | 0 | James R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-30
Aprovar/reprovar as solicitações de acordo com a avaliação realizada |  | 0 | James R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-03-30
Dar apoio às contratações de pessoal |  | 3 | James R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-26
Avaliar as solicitações de contratação de pessoal junto ao setor demandante e à CGPE |  | 0 | James R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-26
Aprovar/Reprovar as solicitações de contratação |  | 0 | James R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-26
Aprovar/Reprovar as aquisições/contratações no PGC |  | 3 | James R. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-13
Aprovar/Reprovar o Plano Anual de Contratações - PCA |  | 3 | James R. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-27
Aprovar/reprovar o PDO 2023 do Campus Igarassu |  | 3 | James R. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28
Aprovar/Reprovar o Plano de Desenvolvimento de Pessoal - PDP |  | 3 | James R. | 2023-05-01 | 2023-11-30
Ações: 10
Total de ações:23 | Esforço total: