## Sheet1
Scopi
Estudantes e Sociedade > Extensão e Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. > (OE-ES01): Promover a construção de conhecimentos e competências por meio de projetos e ações de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação, garantindo uma formação ampla, qualificada e cidadã. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-ES01.03 CIGR Desenvolver medidas e mecanismos que possibilitem contribuir para o assessoramento e formação para egressos.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Solicitar ao setor de TI a elaboração do sistema de acompanhamento de egressos. |  | 3 | Karla C. | 2023-07-25 | 2023-11-30 | 2023-07-25 | 2023-08-15
Ações: 1
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-ES02.02 CIGR Implementar ações que contribuam para o desenvolvimento da trajetória acadêmica do estudante no que se refere à permanência e ao êxito,
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
3- Ajuste de requerimento acadêmico |  | 3 | Laiza C. | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 2023-09-01 | 2023-10-16
Ações: 1
Estudantes e Sociedade > Extensão > (OE-ES03): Ampliar a cultura institucional de respeito às diferenças e de acolhimento, implementando medidas de inclusão e diversidade com vistas a uma equiparação de oportunidades na sociedade. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (07.03) CIGR Extensão: Estágios e Egressos
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Fortalecer a atuação da CREE para acompanhamento dos estágios junto as empresas. |  | 3 | Karla C. | 2023-01-01 | 2024-11-29 | 2023-01-01
Dar continuidade a elaboração do sistema para estágios e egressos. |  | 0 | Karla C. | 2023-07-25 | 2024-11-29 | 2023-07-25
Ações: 1
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.02 CIGR Aprovação dos regulamentos, normas e manuais de procedimentos elaborados e/ou atualização em todos as áreas e níveis do Instituto.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Criação de Sistema de Segurança Institucional - Gestão e acompanhamento da atividade de segurança |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2023-01-16 | 2023-11-25
Relatório Sintético do Planejamento de Segurança - Campus Igarassu |  | 0 | Lucas F. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-10-21 | 2023-11-25
Desenvolvimento inicial do sistema de segurança |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2023-01-16
Ações: 3
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.07 CIGR Estabelecer medidas sistêmicas para elevar o Índice de Governança e Gestão de TI (iGovTI).
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Mapeamento de Processos de TI |  | 3 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-11-01
Mapeamento de procedimento para criação de e-mail |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Mapeamento de procedimento para criação de usuários no domínio |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-12-05
Mapeamento de procedimento para abertura de chamado |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30
Mapeamento de procedimento para cadastro de usuáios para uso do Wifi |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-12-05
Mapeamento dos procedimentos de TI para entrada de servidor na instituição |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-12-05
Mapeamento dos procedimentos de TI para saída de servidor na instituição |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-12-05
Capacitação dos servidores para utilização dos sistemas de TI |  | 3 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-01-21 | 2023-12-05
Capacitação Interna CTIC |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-03-20 | 2023-11-30
Capacitação dos setores administrativos - PGD |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-03-30 | 2023-04-14
Capacitação dos setores administrativos - SCOPI |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-01-21 | 2023-12-05
Ações: 11
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC01.02 CIGR Contemplar as áreas dos campi e da Reitoria com melhorias de sistemas e implantações de novos, com foco na excelência educacional e na gestão.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Implementação de sistemas junto ao Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 2023-01-23
Criação do sistema de agendamento e laboratórios |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-01-23 | 2023-02-10
Implementação da Intranet |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-01-23 | 2023-02-10
Implementação do sistema de transporte |  | 0 | Paulo V. | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-02-06
Implementação do sistema de auxílio a estágios |  | 0 | Paulo V. | 2023-08-01 | 2023-10-31
Implantação do sistema VOIP no Campus |  | 0 | Paulo V. | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-09-04 | 2023-10-27
Ações: 6
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC01.03 CIGR Estabelecer arquitetura de suporte aos serviços disponibilizados pela área de TI, com a finalidade de garantir a resposta a todas as demandas.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Implementação de asistência remota |  | 3 | Paulo V. | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-23
Implementação do sistema de chamado no campus |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02
Realizar a criação da máquina virtual |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | 2023-02-15
Realizar a configuração do sistema de chamados de acordo com as necessidades do Campus Igarassu. |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-20 | 2023-05-31 | 2023-02-20
Disponibilização do sistema para os sevidores do Campus Igarassu |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-01 | 2023-06-09
Ações: 5
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC01.06 CIGR Implementar melhorias na rede de dados do Instituto a fim de garantir melhoria de performance dos sistemas e das comunicações.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar a implementação do servidor de arquivo |  | 3 | Paulo V. | 2023-07-02 | 2023-11-30
Realizar o levantamento da estrutura física do servidor. |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30
Realizar a configuração do servidor de arquivo. |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-11-30
Melhorar a infraestrutura de rede sem fio |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-01-02 | 2023-04-26
Realizar o levantamento dos problemas da infraestrutura atual |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-01-02 | 2023-01-31
Verificar onde serão instalados os Access Points |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2023-02-01 | 2023-02-28
Realizar a configuração da controladora wifi |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-07-28 | 2023-02-01 | 2023-03-31
Ações: 7
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC01.07 CIGR Desenvolver e implementar sistemática para atendimento prioritário às necessidades pedagógicas, de assistência estudantil e administrativas do IFPE.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Orientar os servidores a respeito de como realizar solicitações junto a Coordenação de Tecnolgia de Informação e Comunidação |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-02-13
Preparar tutorial sobre como realizar abertura de chamado junto ao GLPI. |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-01 | 2023-06-30
Realizar a divulgação do material |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-07-07
Ações: 3
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC01.01 CIGR Efetuar levantamento de todas as necessidades de equipamentos e softwares que devem ser atendidas pela área de TI, realizar qualificação tecnológica e promover, por ordem de prioridade de obsolescência, as substituições e modernizações.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Desfazimento dos bens de TI |  | 3 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Realizar o levantamento de equipamentos dentro do Campus que não estão mais propícios a uso |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Verificar se algum dos equipamentos ainda pode ser reaproveitado. |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Verificar a questão burocrática para desfazimento dos equipamentos. |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-02 | 2023-12-29
Direcionar os equipamentos para o setor responsável |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Aquisição de equipamentos |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02
Realizar levantamento da quantidade de equipamentos de rede a serem adquiridos. |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Realizar levantamento da quantidade de computadores a serem adquiridos. |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Realizar levantamento da quantidade de impressoras a serem adquiridos. |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Preparar processo para aquisição dos equipamentos |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Aquisição de Softwares |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Realizar o levantamento da necessidade de contratação de antivírus |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Realizar o levantamento da necessidade de contratação de licenças para softwares específico para uso nos laboratórios de informática |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Preparar os processos para aquisição dos itens |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Ações: 14
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (13.01) CIGR Tecnologia da Informação e Comunicação: Planejamento, Organização e Monitoramento da Gestão da Política e Diretrizes de Tecnologia da Informação
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar a distribuição de atividades no setor |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02 | 2023-12-05
(13.01.01.001) Prestação de serviço de gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-05-02 | 2023-12-05
(13.01.01.002) Planejamento e acompanhamento de atividades de TI |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-05
(13.01.01.003) Atividades de contratações de TI |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-02-07 | 2023-12-05
(13.01.01.015) Prestação de assessoria a chefia imediata |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-05
Ações: 5
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (13.02) CIGR Tecnologia da Informação e Comunicação: Desenvolvimento
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar levantamento das necessidades para criação de softwares ou automatização de atividades. |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-05-02 | 2023-12-05
(13.02.01.002) Atualização, implantação e manutenção de software |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-05-02 | 2023-12-05
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (13.03) CIGR Tecnologia da Informação e Comunicação: Infraestrutura
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar o monitoramento da infraestrutura de rede do Campus Igarassu. |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02 | 2023-12-05
(13.03.02.001) Consolidação de dados e resultados |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-05
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (13.04) CIGR Tecnologia da Informação e Comunicação: Suporte Operacional
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar atendimento de chamado. |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-05
(13.04.01.001) Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação |  | 0 | Paulo V. | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-07-03 | 2023-07-31
(13.04.02.001) Gerenciamento de serviços de TI |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-05
(13.04.03.001) Atendimentos de Chamados de TI |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-05
Ações: 4
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.05) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Suprimento de Bens e Serviços
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Analisar andamento do PGC 2023 e realizar possíveis ajustes |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2023-11-29
(09.05.10.001) Elaboração/atualização do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) - Registrar os ajustes do PCA 2023 no sistema PGC |  | 2 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-03-01 | 2023-01-02 | 2023-02-06
Elaborar PGC 2024 e realizar ajustes se necessário |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-15
Ações: 2
Total de ações:67 | Esforço total: