## Sheet1
Scopi
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.01 CIGR Implementar a gestão por processos.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Auxiliar na implementação da metodologia de modelagem de processo |  | 3 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-11-13
(03.01.01.014) Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores - Aguardar o desdobramento intermediário vindo da reitoria para os campi |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-16 | 2023-11-13
(03.01.01.059) Elaboração de Cronograma - Elaboração do cronograma interno para realização das atividades |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-11-13
Ações: 3
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (03.03) CIGR Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional: Planejamento Organizacional
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Assegurar a operacionalidade e a utilização plena do SCOPI pelos os usuários. |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-03-17 | 2023-12-04
(03.03.01.017) Consultas Processuais e alimentação de dados |  | 0 | Paulo V. | 2023-03-01 | 2023-12-21 | 2023-03-17 | 2023-12-04
(03.03.01.006) Manutenção e atualização de sistemas de Planejamento Estratégico |  | 0 | Paulo V. | 2023-03-01 | 2023-12-21 | 2023-03-28 | 2023-12-04
(03.03.01.002) Suporte e consultoria sobre planejamento - Realização de capacitação continuada do Scopi |  | 0 | Paulo V. | 2023-03-27 | 2023-12-21 | 2023-03-27 | 2023-10-25
Acompanhar os planos de ação do Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-04
(03.03.01.002) Suporte e consultoria sobre planejamento |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-11-02 | 2023-12-04
(03.01.01.005) Manutenção e atualização de sistemas de Planejamento Estratégico |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-04
(03.03.01.037) Consolidação de dados e resultados |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-04
(03.03.01.064) Atendimento ou apoio ao servidor, estudante e comunidade em geral |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-04
(03.03.02.001) Elaboração, acompanhamento e atualizações dos Planos de Ações |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-04
Orientar os servidores na criação do planejamento estratégico 2024 |  | 3 | Paulo V. | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 2023-10-27 | 2023-12-04
(03.03.01.002) Suporte e consultoria sobre planejamento |  | 0 | Paulo V. | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 2023-12-04 | 2023-12-04
(03.03.01.012) Participação em eventos de capacitação, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, fóruns, atividades artísticas, atividades culturais ou treinamento |  | 0 | Paulo V. | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 2023-12-04 | 2023-12-04
(03.03.01.002) Suporte e consultoria sobre planejamento |  | 0 | Paulo V. | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 2023-12-04 | 2023-12-04
(03.03.01.037) Consolidação de dados e resultados |  | 0 | Paulo V. | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 2023-12-04 | 2023-12-04
Promover encontro de avaliação dos resultados do Planejamento estratégico 2023 - Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 2023-10-24 | 2023-12-04
Ações: 16
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (03.04) CIGR Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional: Modelagem Padronização Organizacional
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Manter a Gestão à Vista do planejamento estratégio 2023 |  | 3 | Paulo V. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-05-01 | 2023-11-21
(03.04.10.002) Acompanhamento |  | 0 | Paulo V. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-05-01 | 2023-10-31
(03.03.01.014) Elaboração de comunicação interna e externa |  | 0 | Paulo V. | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-11-21
Ações: 3
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (11.03) CIGR Comunicação, Editorial e Imagem Institucional: Comunicação e Imagem institucional
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Divulgar vídeos referentes ao planejamento estratégico junto à comunidade interna (servidores) |  | 3 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Receber vídeos via e-mail |  | 0 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Elaborar conteúdo para divulgar o vídeo junto aos servidores |  | 0 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-01
Encaminhar vídeos institucionais referentes ao Planejamento estratégico à comunidade interna (servidores) via e-mail. |  | 0 | André d. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Ações: 4
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.02 CIGR Elaboração/aprovação do Estatuto do FPE e homologação dos regimentos internos da Reitoria e dos campi.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Auxiliar na atualização do organograma do Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
(03.01.01.012) Acompanhamento de processos e confecção de documentos - Verificação da necessidade de atualização do organograma do Campus Igarassu |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
(03.01.01.012) Acompanhamento de processos e confecção de documentos - Verificar com a reitoria quall metodologia foi aprovada para criação dos novos organogramas |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
(03.01.01.055) Acompanhamento de Programas e Projetos Institucionais - Acompanhar a atualização do organograma pelo Campus Igarassu |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
Ações: 4
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.14 CIGR Elaborar ou atualizar (aprovar) os regimentos e o Estatuto do IFPE.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Retomar a discussão do organograma do Campus Igarassu |  | 3 | James R. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01
Ações: 1
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (01.07) CIGR Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica: Normatização, Registro e Publicação de processos e procedimentos relativos ao Funcionamento e Organização
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Fornecer informações à CPLAN para o mapeamento de processos do setor |  | 3 | Alessandra d. | 2023-04-01 | 2023-10-30
Ações: 1
Aprendizagem e Crescimento > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-AC04): Promover integração, articulação e sinergia no âmbito do IFPE. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC04.02 CIGR Promover, em coordenação com os gestores sistêmicos, a elaboração de apresentações dos macroprocessos que permitam aos servidores ingressantes compreeder as áreas de atuação do IFPE.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Divulgar vídeos institucionais produzidos pela reitoria |  | 3 | Paulo V. | 2023-05-22 | 2023-11-30
(03.01.01.019) Elaboração de material orientação ou divulgação |  | 0 | Paulo V. | 2023-05-22 | 2023-11-30
Ações: 2
Aprendizagem e Crescimento > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-AC04): Promover integração, articulação e sinergia no âmbito do IFPE. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC04.03 CIGR Desenvolver projetos para promover encontros institucionais para atividades práticas em grupo, de caráter formacional e interativo, com o objetivo de aprimorar a gestão, a integração e os laços entre os membros de equipe e o engajamento
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realização de encontro com os gestores do campus |  | 3 | Paulo V. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-04-28
(03.01.01.009) Presidência em reuniões |  | 0 | Paulo V. | 2023-03-01 | 2023-11-30
(03.01.01.002) Pesquisa e elaboração de estratégias para o desenvolvimento de boas práticas de planejamento. |  | 0 | Paulo V. | 2023-03-01 | 2023-11-30
(03.01.01.014) Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores |  | 0 | Paulo V. | 2023-03-01 | 2023-11-30
Ações: 4
Aprendizagem e Crescimento > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-AC04): Promover integração, articulação e sinergia no âmbito do IFPE. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC04.04 CIGR Criar projetos para estímulo à integração e/ou reflexão da cultura Institucional com incentivos à inovação, à gestão e/ou ao desenvolvimento artístico.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Apoiar a realização do encontro dos links de planejamento |  | 3 | Paulo V. | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-06-21 | 2023-08-14
Ações: 1
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.05) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Suprimento de Bens e Serviços
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Analisar andamento do PGC 2023 e realizar possíveis ajustes |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2023-11-29
(09.05.10.001) Elaboração/atualização do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) - Registrar os ajustes do PCA 2023 no sistema PGC |  | 2 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-03-01 | 2023-01-02 | 2023-02-06
Elaborar PGC 2024 e realizar ajustes se necessário |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-15
Ações: 2
Total de ações:41 | Esforço total: