## Sheet1
Scopi
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: Desenvolver ações de combate às opressões no IFPE, através dos núcleos de inclusão.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar evento relacionado ao dia internacional da mulher. |  | 3 | Alane K. | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08
Ações: 1
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-ES02.02 CIGR Implementar ações que contribuam para o desenvolvimento da trajetória acadêmica do estudante no que se refere à permanência e ao êxito,
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar construção de manual acadêmico |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-02-15
Elaboração de material orientativo aos estudantes |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-02-15
3- Ajuste de requerimento acadêmico |  | 3 | Laiza C. | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 2023-09-01 | 2023-10-16
Ações: 3
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-ES02.10 CIGR Promover junto aos campi da 3a fase de expansão entendimentos e ações que permitam a implantação dos cursos de técnicos integrados ao ensino médio.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Criação de laboratórios didáticos propedêuticos |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Realização de levantamento dos materiais necessários |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Solicitação de compras dos materiais |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Acompanhar processo de aquisição dos materiais |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Criação de laboratório didático de tecnologia |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Realização de levantamento dos materiais necessários |  | 0 | Josefa R. | 2023-07-10 | 2023-07-24
Solicitação de compras do material |  | 0 | Josefa R.
Acompanhar processo de compras e aquisição |  | 0 | Josefa R.
Ações: 8
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (05.05) CIGR Ensino: Gestão Acadêmica
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Gerir dados Institucionais |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Consultar de dados de alunos e professores |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Realizar Censo escolar, cadastro de alunos no INEP E SISTEC (acompanhamento da situação do aluno) |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Realizar censo escolar FIC e cursos técnicos (EDUCACENSO) |  | 0 | Laiza C. | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 2023-05-31
Realização do censo escolar cursos superiores (CENSO SUPERIOR) |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-30 | 2023-06-21
Cadastro e Atualização de dados no SISTEC |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Conferência dos dados Q-Acadêmico X SISTEC |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Conferência dos dados SISTEC X PNP |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-03-07
Atualização de dados na Plataforma Nilo Peçanha - PNP |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-03-07
Atualização da Listagem dos Diplomados |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Geração de relatórios de dados institucionais |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Realizar Registro Acadêmico dos semestres |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Criação ou ajustes de Calendário Acadêmico no sistema |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-01 | 2023-08-25
Criação ou atribuição de turmas e diários no sistema |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-01 | 2023-07-20
Criação dos Horários das aulas e apropriação dos ambientes de aprendizagem no sistema |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-01 | 2023-07-20
Atualização de dados dos discentes no sistema |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Confecção de Relatório semestral de evasão dos estudantes que não renovaram as matrículas ou não retornaram do período máximo de trancamento no sistema |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-04-26 | 2023-11-10
Fechamento do período no sistema ao final do semestre |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-07-19
Cadastro de horário dos professores no sistema acadêmico |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-02 | 2023-08-21
Informar dados para os censos escolares e demais sistemas governamentais |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-11-07
Renovação, trancamento, reabertura, ajuste de Matrícula Online |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-24
Realizar matrícula dos alunos semestralmente em Disciplinas |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-13 | 2023-08-30
Matrícula dos alunos ingressantes no sistema |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-13 | 2023-08-02
Preparação do sistema institucional para a matrícula de alunos veteranos |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-15 | 2023-08-01
Realizar registros e Expedição de diplomas |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Registro e assinatura Diploma Digital |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Solicitação dos códigos de validação de diplomas |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Preparação de processos para a emissão de diplomas e certificado |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Planejar e orientar o Sistema Ingresso |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-08-03
Gerenciamento do sistema de ingresso de novos alunos via processo seletivo ou vestibular |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-08-03
Realizar procedimentos de solicitações estudantis |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Processo transferência interna e reopção de curso |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-06-05 | 2023-07-07
Reabertura de Matrícula |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-02-24
Ações: 33
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (05.04) CIGR Ensino: Políticas Pedagógicas
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Proporcionar atividades esportivas |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-08
Realização de evento esportivo |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-08
Provimento de pedagoga e Técnico educacional |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2024-07-31 | 2023-02-01
Realizar solicitação de contratação de pedagogo e técnico em assuntos educacionais |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2024-07-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01
Acompanhamento da solicitação |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-02-01
Provimento de assistente administrativo para biblioteca |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-02-02
Realizar solicitação de contratação do servidor |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-06-29 | 2023-02-02 | 2023-02-02
Acompanhar processo de contratação |  | 0 | Josefa R. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-02-02
Ações: 8
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (05.03) CIGR Ensino: Desenvolvimento do Ensino
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Processamento técnico |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Pesquisa em sistemas estruturantes |  | 0 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Atendimento ao usuário |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Aquisição de materiais bibliográficos e multimeios. |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Aquisição de etiquetas de segurança para biblioteca, anti furto, com tecnologia RFID. |  | 3 | Maria A. | 2023-12-04 | 2023-12-31
Semana do Livro e da Biblioteca |  | 3 | Maria A. | 2023-10-26 | 2023-10-27
Gerenciamento de doações de livros |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 |  | 2023-01-02
Aquisição de assinatura de periódicos |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Aluguel de antenas Anti furto para bibliotecas. |  | 3 | Maria A. | 2023-11-01 | 2023-12-31
Disponibilização de informações por e-mail. |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Elaboração de ficha catalográfica. |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Publicação de TCCs no Repositório Instituicional do IFPE. |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Organização do acervo |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Reativação do Centro de Linguas |  | 3 | Josefa R. | 2023-03-01 | 2023-12-29 | 2023-03-15
Publicação de portaria da coordenação do CELLE |  | 0 | Josefa R. | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-15 | 2023-03-16
Realização das aulas |  | 0 | Josefa R.
Realização de evento da biblioteca |  | 3 | Maria A. | 2023-03-01 | 2023-12-29
Realização de curso das normas de ABNT |  | 3 | Maria A. | 2023-03-01 | 2023-12-29
Realização de Eventos dos cursos |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-02-06
Realização de eventos dos cursos de Tecnologia da Informação |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-22 | 2023-02-06
Realização de evento do curso de administração |  | 0 | Josefa R. | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-12 | 2023-09-13
Realização de evento do curso de qualidade |  | 0 | Josefa R. | 2023-11-01 | 2023-11-30
Realização de evento do curso de logística |  | 0 | Josefa R. | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06
Realização de formaturas |  | 3 | Josefa R. | 2023-03-01 | 2023-12-29 | 2023-03-30
Realizar reuniões de ajustes para a formatura |  | 0 | Josefa R. | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-30 | 2023-05-31
Ações: 25
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (08.03) CIGR Assistência Estudantil: Assistência ao Discente
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Executar o Programa de Acompanhamento Biopsicossocial e Pedagógico |  | 3 | Alane K. | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 2023-03-01
Executar o Programa de Assistência Estudantil do Proeja |  | 3 | Alane K. | 2023-03-01 | 2023-12-29
Executar o Programa Tutoria de Pares |  | 3 | Maria H. | 2023-03-15 | 2023-12-20 | 2023-03-20
Realizar orientação e acompanhamento dos estudantes com deficiência. |  | 3 | Maria H.
Ações: 4
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (08.02) CIGR Assistência Estudantil: Apoio e Acompanhamento ao Discente
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Acompanhar a frequência e o desempenho acadêmico dos/as estudantes inseridos nos Programas de Assistência Estudantil; |  | 3 | Alane K. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-04-25
Ações: 1
Estudantes e Sociedade > Extensão > (OE-ES03): Ampliar a cultura institucional de respeito às diferenças e de acolhimento, implementando medidas de inclusão e diversidade com vistas a uma equiparação de oportunidades na sociedade. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-ES03.05 CIGR Implementar medidas voltadas ao desenvolvimento de uma comunicação atenta às questões de diversidade.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Incentivar a tradução em libras em eventos de ensino, pesquisa e extensão. |  | 3 | Lincoln T. | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 2023-07-24 | 2023-11-30
Promover encontros com docentes e discentes para aprendizagem de comunicação em libras. |  | 3 | Maria H. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-13 | 2023-12-07
Realizar eventos que tratam da inclusão da Pessoa com Deficiência |  | 3 | Maria H. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01
Realizar eventos que tratam sobre gênero e diversidade |  | 3 | Maria H. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-08
Ações: 4
Estudantes e Sociedade > Extensão > (OE-ES03): Ampliar a cultura institucional de respeito às diferenças e de acolhimento, implementando medidas de inclusão e diversidade com vistas a uma equiparação de oportunidades na sociedade. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (07.04) CIGR Extensão: Projetos, Empreendedorismo e Extensão Tecnológica
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Incentivar os professores a concorrerem as bolsas PIBEX. |  | 3 | Lincoln T. | 2023-06-27 | 2023-08-25 | 2023-06-27 | 2023-08-02
Ações: 1
Estudantes e Sociedade > Extensão > (OE-ES03): Ampliar a cultura institucional de respeito às diferenças e de acolhimento, implementando medidas de inclusão e diversidade com vistas a uma equiparação de oportunidades na sociedade. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (07.05) CIGR Extensão: Cultura e Artes
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Solicitar a colaboração docente para envolver os alunos em eventos culturais promovidos pelo campus. |  | 3 | Lincoln T. | 2023-01-25 | 2023-11-30 | 2023-06-17
Ações: 1
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.08 CIGR Instituir o Acervo Acadêmico Digital.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Aquisição de e-books |  | 3 | Maria A. | 2023-12-01 | 2023-12-30
Ações: 1
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.01 CIGR Implementar a gestão por processos.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Auxiliar na implementação da metodologia de modelagem de processo |  | 3 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-11-13
Ações: 1
Processos Internos > Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos > (OE-PI03): Assegurar o atendimento às demandas de comunicação, fortalecendo as relações internas e entre a instituição e as comunidades em que ela está inserida. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (11.04) CIGR Comunicação, Editorial e Imagem Institucional: Jornalismo
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Prestar suporte à realização de eventos dos cursos |  | 3 | André d. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Levantamento de eventos previstos pelos cursos |  | 0 | André d. | 2023-02-01 | 2023-05-01
Ações: 2
Processos Internos > Internacionalização > (OE-PI04): Intensificar as ações de internacionalização do IFPE, de forma a reforçar seu caráter de transversalidade perante as ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI04.01 CIGR Oferta de componentes curriculares em língua estrangeira nas modalidades presencial e EaD.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Reabertura do CELLE |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-03-15
Ações: 1
Processos Internos > Internacionalização > (OE-PI04): Intensificar as ações de internacionalização do IFPE, de forma a reforçar seu caráter de transversalidade perante as ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (02.01) CIGR Internacionalização: Planejamento, Organização e Monitoramento da Gestão da Política de Cooperação Nacional e Internacionalização
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar apoio administrativo a Internacionalização no Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-02-14 | 2023-12-04
Ações: 1
Processos Internos > Ensino, Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão (Indissociabilidade) > (OE-PI05): Promover melhorias dos processos internos, por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação e extensão, com a finalidade de contribuir com as principais demandas sociais, educacionais, tecnológicas, científicas e > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (05.01) CIGR Ensino: Planejamento, Organização e Direção da Gestão da Política e Diretrizes de Ensino
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Apoiar administrativamente a Diretoria de Ensino |  | 3 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Chefia de Departamento Acadêmico ou Coordenador/a Geral de Ensino |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Acompanhamento de e-mail institucional |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Participação em comissões |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Participação, planejamento e secretariado em reuniões |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Participação em eventos de capacitação, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, fóruns, atividades artísticas, atividades culturais ou treinamento |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | 2023-10-14
Acompanhamento de processos e confecção de documentos |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Elaboração de comunicação interna e externa |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Elaboração de Boletim de frequência dos servidores |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-31
Elaboração, atualização e acompanhamento do programa de gestão |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Tramitação de processos |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Atendimento ou apoio ao servidor, estudante e comunidade em geral |  | 0 | Laiza C. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Revisar Projeto pedagógico do curso técnico em logística subsequente |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-10-18
Realizar reunião de acompanhamento das atividades |  | 0 | Josefa R.
Redigir PPC |  | 0 | Josefa R.
Envio do PPC de logística à proden para análise |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-10-18
Realização de programa de monitoria |  | 3 | Josefa R. | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 2023-02-28
Elaboração de edital |  | 0 | Josefa R.
Divulgação do edital de monitoria |  | 0 | Josefa R.
Aplicação de provas |  | 0 | Josefa R.
Criação das salas de coordenação de curso |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 2023-05-17 | 2023-05-17
Acompanhar junto à DAP a execução |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-03 | 2023-03-31
Realização de capacitações docente |  | 3 | Josefa R. | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 2023-05-17
Realização de cursos de capacitação ao longo do semestre 2023.1 e 2023.2 |  | 0 | Josefa R. | 2023-03-15 | 2023-12-30
Criação de calendário acadêmico 2023.1 e 2023.2 |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-05-17 | 2023-05-17
Realização de reunião de levantamento de informações |  | 0 | Josefa R.
Realização de envio do documento à Direção para análise e posterior publicação |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-01-31
Acompanhamento de retenção e evasão |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-30
Realização de reuniões mensais para traçar estratégias e ações |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-30
Realização de relatório da acompanhamento dos indicadores de retenção e evasão |  | 0 | Josefa R. | 2023-12-25 | 2023-12-29
Avaliação do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
Criação das pastas no drive |  | 0 | Anne C. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-05-01
Realizar conselhos de classe |  | 3 | Josefa R. | 2023-02-15 | 2023-12-29 | 2023-05-17
Realização de reuniões trimestrais com as turmas para análise do andamento das aulas |  | 0 | Josefa R. | 2023-02-15 | 2023-12-29
Participação em colegiados |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-05-17
Participar dos colegiados dos cursos superiores para acompanhamento dos estudantes e das aulas |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Acompanhar ações do PROEJA |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-05-17
Acompanhar documentos e aulas do proeja |  | 0 | Josefa R.
Realização de formatura dos cursos |  | 0 | Josefa R.
Ações: 40
Processos Internos > Ensino, Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão (Indissociabilidade) > (OE-PI05): Promover melhorias dos processos internos, por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação e extensão, com a finalidade de contribuir com as principais demandas sociais, educacionais, tecnológicas, científicas e > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (05.02) CIGR Ensino: Monitoramento da Gestão da Política e Diretrizes de Ensino
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Melhorar a comunicação institucional |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
Envio de emails com todas as informações relativas à comunidade acadêmica |  | 0 | Josefa R.
Realização reuniões mensais com as coordenações ligadas à direção de ensino |  | 0 | Josefa R.
Realizar reuniões trimestrais com as informações da direção de ensino junto aos professores |  | 0 | Josefa R.
Manter quadros de avisos dos estudantes atualizados |  | 0 | Anne C. | 2023-01-02 |  | 2023-01-02
Realizar envio contínuo de informações no whatsaap dos representantes de turma |  | 0 | Josefa R.
Participar de reuniões de repasse de informações com os representantes de turma |  | 0 | Josefa R. | 2023-04-03 |  | 2023-04-05
Ações: 7
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.02 CIGR Elaboração/aprovação do Estatuto do FPE e homologação dos regimentos internos da Reitoria e dos campi.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Auxiliar na atualização do organograma do Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
(03.01.01.012) Acompanhamento de processos e confecção de documentos - Verificação da necessidade de atualização do organograma do Campus Igarassu |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
Ações: 2
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (01.01) CIGR Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica: Planejar e Superintender a Gestão da Política e Diretrizes de Governança
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Solicitar o levantamento da necessidade de contratação de pessoal |  | 3 | James R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-03-31 | 2023-10-05
Ações: 1
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.05) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Suprimento de Bens e Serviços
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Analisar andamento do PGC 2023 e realizar possíveis ajustes |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2023-11-29
(09.05.10.001) Elaboração/atualização do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) - Registrar os ajustes do PCA 2023 no sistema PGC |  | 2 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-03-01 | 2023-01-02 | 2023-02-06
Elaborar PGC 2024 e realizar ajustes se necessário |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-15
Ações: 2
Total de ações:147 | Esforço total: