## Sheet1
Scopi
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-ES02.10 CIGR Promover junto aos campi da 3a fase de expansão entendimentos e ações que permitam a implantação dos cursos de técnicos integrados ao ensino médio.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Criação de laboratórios didáticos propedêuticos |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Solicitação de compras dos materiais |  | 0 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Criação de laboratório didático de tecnologia |  | 3 | Josefa R. | 2023-01-02 | 2023-12-29
Solicitação de compras do material |  | 0 | Josefa R.
Ações: 2
Estudantes e Sociedade > Ensino > (OE-ES02): Proporcionar melhor acesso à educação humana integral, politécnica e multidimensional, elevando a qualidade da aprendizagem e do ensino, considerando a complexidade das diferenças, contribuindo com a formação geral do estudante e a transforma > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (05.03) CIGR Ensino: Desenvolvimento do Ensino
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Aquisição de materiais bibliográficos e multimeios. |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Aquisição de etiquetas de segurança para biblioteca, anti furto, com tecnologia RFID. |  | 3 | Maria A. | 2023-12-04 | 2023-12-31
Semana do Livro e da Biblioteca |  | 3 | Maria A. | 2023-10-26 | 2023-10-27
Aquisição de assinatura de periódicos |  | 3 | Maria A. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Aluguel de antenas Anti furto para bibliotecas. |  | 3 | Maria A. | 2023-11-01 | 2023-12-31
Ações: 5
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.01 CIGR Implementar a gestão por processos.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Auxiliar na implementação da metodologia de modelagem de processo |  | 3 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-11-13
Ações: 1
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.02 CIGR Aprovação dos regulamentos, normas e manuais de procedimentos elaborados e/ou atualização em todos as áreas e níveis do Instituto.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Elaboração do Plano de Segurança Operacional - Campus Igarassu |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-26
Mapeamento dos pontos Críticos e vulneráveis |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-03-17 | 2023-01-26 | 2023-04-05
Elaboração do Plano Operacional de Segurança - POseg |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-14
Procedimento operacional de segurança - Portaria |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 2023-02-16
Procedimento operacional de segurança - vigilância |  | 0 | Lucas F. | 2023-03-31 | 2023-11-30 | 2023-10-01
Procedimento operacional de segurança - Controle de Chaves |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 2023-02-16
Procedimento operacional de segurança - Supervisão |  | 0 | Lucas F. | 2023-05-01 | 2023-06-05
Criação de Sistema de Segurança Institucional - Gestão e acompanhamento da atividade de segurança |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2023-01-16 | 2023-11-25
Ações: 8
Processos Internos > Planejamento, Integração e Desenvolvimento Institucional > (OE-PI01): Incrementar a reorganização administrativa sistêmica com foco na efetividade das atividades organizacionais e pedagógicas. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI01.08 CIGR Instituir o Acervo Acadêmico Digital.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Aquisição de e-books |  | 3 | Maria A. | 2023-12-01 | 2023-12-30
Ações: 1
Processos Internos > Ensino, Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão (Indissociabilidade) > (OE-PI05): Promover melhorias dos processos internos, por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação e extensão, com a finalidade de contribuir com as principais demandas sociais, educacionais, tecnológicas, científicas e > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (08.01) CIGR Assistência Estudantil: Planejamento, Organização, Direção e Monitoramento da Gestão Política e Diretrizes de Assistência Estudantil
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Elaborar plano de metas para distribuição do orçamento da Política de Assistência Estudantil. |  | 3 | Alane K. | 2023-04-03 | 2023-12-20 | 2023-01-18
Ações: 1
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-PI06.02 CIGR Elaboração/aprovação do Estatuto do FPE e homologação dos regimentos internos da Reitoria e dos campi.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Auxiliar na atualização do organograma do Campus Igarassu |  | 3 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
(03.01.01.012) Acompanhamento de processos e confecção de documentos - Verificação da necessidade de atualização do organograma do Campus Igarassu |  | 0 | Paulo V. | 2023-06-12 | 2023-12-12
Ações: 2
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (01.01) CIGR Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica: Planejar e Superintender a Gestão da Política e Diretrizes de Governança
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Solicitar o levantamento da necessidade de contratação de pessoal |  | 3 | James R. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-03-31 | 2023-10-05
Ações: 1
Processos Internos > Gestão executiva, política, organizacional e estratégica > (OE-PI06): Fortalecer a governança institucional. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (01.03) CIGR Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica: Dirigir e Operacionalizar a Gestão da Política e Diretrizes de Governança
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Aprovar/Reprovar as aquisições/contratações no PGC |  | 3 | James R. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-13 | 2023-12-06
Ações: 1
Aprendizagem e Crescimento > Tecnologia da Informação > (OE-AC01): Disponibilizar recursos de tecnologia da informação para suportar as atividades pedagógicas e institucionais, em alinhamento com a transformação digital e a evolução tecnológica. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-AC01.01 CIGR Efetuar levantamento de todas as necessidades de equipamentos e softwares que devem ser atendidas pela área de TI, realizar qualificação tecnológica e promover, por ordem de prioridade de obsolescência, as substituições e modernizações.
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Desfazimento dos bens de TI |  | 3 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Direcionar os equipamentos para o setor responsável |  | 0 | Paulo V. | 2023-02-01 | 2023-12-29
Aquisição de equipamentos |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02
Preparar processo para aquisição dos equipamentos |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Aquisição de Softwares |  | 3 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Preparar os processos para aquisição dos itens |  | 0 | Paulo V. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Ações: 5
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-OR01 CIGR Organizar a unidade para a utilização da NLLC, Lei 14.133/2021
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Capacitar servidores do Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2023-08-01 | 2023-12-05
Ações: 1
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-OR01 CIGR Implantar o SIADS - Migração do módulo almoxarifado
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Gerar planilha do sistema Suap com o estoque atual e correlacionar os materiais com CADMATS e com as contas contábeis. |  | 3 | Renato M. | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Realizar os ajustes de estoque e contábeis. |  | 3 | Renato M. | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 2023-08-15 | 2023-09-15
Gerar o arquivo para migração e encaminhar para a Reitoria para solicitação à STN. |  | 3 | Renato M. | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Implantar o módulo almoxarifado. |  | 3 | Renato M. | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-13
Ações: 4
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: P-OR01 CIGR Implantar o SIADS - Migração do módulo patrimônio
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Gerar planilha do sistema Suap com os bens móveis ativos e correlacionar os bens com as contas contábeis. |  | 3 | Renato M. | 2023-07-03 | 2023-08-30
Gerar o arquivo para migração e encaminhar para a Reitoria para solicitação a STN. |  | 3 | Renato M. | 2023-09-01 | 2023-09-29
Implantar o módulo patrimônio. |  | 3 | Renato M. | 2023-10-02 | 2023-10-30
Ações: 3
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.01) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Planejamento, Organização, Direção e Monitoramento da Gestão da Política e Diretrizes de Administração
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Iniciar o mapeamento de processo no IFPE - Campus igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-06-01 | 2023-12-06 | 2023-06-19
(09.01.01.006) Participação, planejamento e secretariado em reuniões - Discussão entre os setores envolvidos para criação/revisão de procedimentos |  | 0 | Renato F. | 2023-08-01 | 2023-09-29
(09.01.02.002) Atendimento ou apoio ao servidor, estudante e comunidade em geral - Apresentação de fluxogramas |  | 0 | Renato F. | 2023-09-01 | 2023-09-29
Participar da rotina administrativa dos setores subordinados da DAP do IFPE - Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
(09.01.01.004) Participação em comissões - EPC 2023 |  | 0 | Renato F. | 2023-01-03 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 2023-12-06
(09.01.01.006) Participação, planejamento e secretariado em reuniões - Gestão Igarassu |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-03-13 | 2023-06-30
(09.01.01.007) Participação em eventos de capacitação, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, fóruns, atividades artísticas, atividades culturais ou treinamento |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-03-13 | 2023-06-30
(09.01.01.008) Acompanhamento de processos e confecção de documentos - Tramitação SEI |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-06-30
(09.01.01.010) Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores - Reuniões DAP e Análise do PGD |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-05 | 2023-12-06
(09.01.01.013) Prestação de assessoria a chefia imediata - Apoio a Direção Geral |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-12-06
(09.01.01.018) Elaboração de Boletim de frequência dos servidores |  | 0 | Renato F. | 2023-01-06 | 2023-12-05 | 2023-01-06 | 2023-12-05
(09.01.01.023) Produção de artefatos para contratação/aquisição (estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preço e mapa de riscos) |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-22 | 2023-01-02
(09.01.01.027) Planejamento e gerenciamento de férias da equipe do Setor |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-01-02 | 2023-07-31
(09.01.01.031) Elaboração e atualização de instrumentos e formulários |  | 0 | Renato F. | 2023-01-03 | 2023-11-30 | 2023-01-04 | 2023-10-03
(09.01.01.040) Produção ou edição de nota técnica, nota informativa, relatório, parecer técnico ou ata |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-08
(09.01.01.041) Articulação com parceiros externos |  | 0 | Renato F. | 2023-02-02 | 2023-12-29
(09.01.01.048) Acompanhamento das alterações, atualizações legislativas ou sistemas pertinentes às atividades desempenhadas por servidores |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29
(09.01.01.049) Pesquisa e elaboração de estratégias para o desenvolvimento de boas práticas de gestão - Novas normas e procedimentos |  | 0 | Renato F. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-19
(09.01.01.051) Elaboração, atualização e acompanhamento do programa de gestão |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 | 2023-12-06
(09.01.01.055) Fiscalização de contratos: Conferência de documentos, preenchimento de planilha, envio de ateste e abertura de processo no SEI |  | 0 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02
Entregar o Plano de Distribuição Orçamentária - PDO 2023 do IFPE - Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-02-06
Ações: 21
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.05) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Suprimento de Bens e Serviços
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Analisar andamento do PGC 2023 e realizar possíveis ajustes |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2023-11-29
(09.05.10.001) Elaboração/atualização do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) - Ajustar o PCA 2023 em conformidade com o PDO 2023 |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-02-06
(09.05.10.001) Elaboração/atualização do Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) - Registrar os ajustes do PCA 2023 no sistema PGC |  | 2 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-03-01 | 2023-01-02 | 2023-02-06
Elaborar PGC 2024 e realizar ajustes se necessário |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-15
(09.05.10.003) Orientação, direcionamento, suporte e/ou assessoria na elaboração do Plano de Compras Anual (PCA) - Acompanhar a inclusão dos DFD's e realizar as análises |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-01-30
(09.05.10.003) Orientação, direcionamento, suporte e/ou assessoria na elaboração do Plano de Compras Anual (PCA) - Realizar orientação aos setores requisitantes, estabelecendo prazos para inclusão dos DFD's |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-01-30
(09.05.10.003) Orientação, direcionamento, suporte e/ou assessoria na elaboração do Plano de Compras Anual (PCA) - Acompanhar a alteração dos DFD's e realizar as análises |  | 3 | Lucas F. | 2023-09-15 | 2023-11-08 | 2023-09-15 | 2023-11-15
Apurar e aplicar sanções em contratos administrativos |  | 3 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 2023-02-02 | 2023-12-06
(09.05.02.003) Apuração dos possíveis descumprimentos de cláusulas contratuais através dos subsídios levantados pela gestão e fiscalização do contrato, seguindo o normativo vigente par a aplicação de sanções do Governo Federal - Serval |  | 3 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-11-30 | 2023-02-02 | 2023-04-03
(09.05.02.003) Apuração dos possíveis descumprimentos de cláusulas contratuais através dos subsídios levantados pela gestão e fiscalização do contrato, seguindo o normativo vigente par a aplicação de sanções do Governo Federal - Soluções |  | 3 | Lucas F. | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-10-12
Tratar da execução de contratos juntamente com os fiscais; cuidando dos processos de pagamento; suas renovações... |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-01-02
Indicar curso de fiscalização de contratos para servidores do campus Igarassu |  | 2 | Lucas F. | 2023-04-01 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28
Promover curso de fiscalização de contratos para servidores do campus Igarassu |  | 2 | Lucas F. | 2023-11-01 | 2023-12-30
(09.05.01.001) Firmar Contrato Administrativo - De acordo com disponibilidade de Ata, recurso orçamentário e autorização da DAP |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 2023-02-02
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 01/2023-CIGR |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-10-01 | 2023-02-02 | 2023-02-13
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS ME - 02/2023-CIGR |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-10-01 | 2023-08-15 | 2023-08-15
KV FOOD SERVICOS LTDA - 05/2023-CIGR |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-10-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08
VANESSA DOS SANTOS SILVA - 06/2023-CIGR |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-19
Renovação contratual |  | 3 | Lucas F. | 2023-08-01 | 2023-12-21 | 2023-08-01 | 2023-12-06
Renovação setembro de 2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-08
Renovação outubro de 2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-06 | 2023-11-06
Renovação novembro de 2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-06 | 2023-11-06
Renovação dezembro de 2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-06 | 2023-12-06
Realizar Dispensa de licitação |  | 3 | Lucas F. | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 2023-12-01
Aquisição de material elétrico |  | 0 | Lucas F. | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01
Participação em IRP |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-12-10 | 2023-01-02 | 2023-12-06
IRP 01/2023- Aquisição de Instrumentos Musicais (UASG:158478) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-02 | 2023-02-09
IRP 09/2022 - Controle de vetores e pragas (UASG:158478) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-07 | 2023-03-07
IRP 02/2022 - Fonte renovável (UASG: 158478) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 2023-03-20
IRP 07/2023 - Aquisição de água mineral (UASG: 158478) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-06-10 | 2023-06-16 | 2023-06-16
IRP 01/2023 - Locação de veículos (UASG: |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-11-10 | 2023-02-02 | 2023-07-10
IRP 14/2023 - Aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial (UASG: 188478) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-12-10 | 2023-10-27 | 2023-10-27
IRP 05/2023 - Aquisição de Material Elétrico (UASG: 154849) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-12-10 | 2023-10-27 | 2023-10-27
IRP 08-2023 - Aquisição de Fardamentos para o IFPE (158464) |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-12-10 | 2023-10-27 | 2023-10-27
Gestão de Atas 2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02
Aquisição de peças gráficas - validade (06/02/2024) |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-01-02 | 2023-02-04
Aquisição de passagens aéreas - validade (25/09/2024) |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-04-01 | 2023-09-20
Aquisição de água mineral - validade (27/09/2024) |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-04-01 | 2023-09-20
Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva - validade (13/09/2024) |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-04-01 | 2023-09-20
Aquisição de toners para impressoras - validade (06/10/2024) |  | 0 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-04-01 | 2023-09-20
Realizar Inexigibilidade de licitação |  | 3 | Lucas F. | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 2023-07-20 | 2023-12-06
Inexigibilidade 1 - Evento de capacitação Edilene |  | 0 | Lucas F. | 2023-07-01 | 2023-07-25 | 2023-07-20 | 2023-07-21
Inexigibilidade 2 - Software disciplina de Administração |  | 0 | Lucas F. | 2023-07-26 | 2023-11-30 | 2023-08-07 | 2023-09-20
Inexigibilidade 3 - Evento de capacitação Luiz, Laiza e Anne |  | 0 | Lucas F. | 2023-07-26 | 2023-11-30 | 2023-08-07 | 2023-09-19
Inexigibilidade 4 - Evento de capacitação Inêz |  | 0 | Lucas F. | 2023-07-26 | 2023-11-30 | 2023-08-07 | 2023-09-29
Inexigibilidade 1 - Evento de capacitação Edilene |  | 0 | Lucas F. | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 2023-10-23 | 2023-10-23
Realizar Licitação |  | 3 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-02 | 2023-11-23
(09.05.14.004) Exame, análise e revisão da documentação na fase interna da licitação - Orientar requisitante nos documentos iniciais e formular edital e seus anexos |  | 1 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-02 | 2023-11-23
Licitação - Cantina |  | 1 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 2023-03-03 | 2023-04-28
Licitação - Propedêutica |  | 1 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 2023-11-23 | 2023-11-23
(09.05.14.001) Execução do procedimento licitatório - Receber propostas, analisar e julgar até o ponto de poder adjudicar e homologar |  | 2 | Lucas F. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-13 | 2023-11-23
Licitação - Cantina |  | 2 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 2023-04-13 | 2023-04-25
Licitação - Propedêutica |  | 2 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 2023-11-23 | 2023-11-23
(09.05.14.002) Exame, análise e revisão da documentação na fase interna da contratação - Atender as recomendações da Pjur e Dlog. |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 2023-02-02 | 2023-11-23
Licitação - Cantina |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-11-01 | 2023-02-02 | 2023-03-08
Licitação - Propedêutica |  | 0 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 2023-11-23
Indicar curso de compras públicas |  | 2 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-04-28 | 2023-04-28
Ministrar curso de compras públicas |  | 1 | Lucas F. | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12
Realizar Adesões não participante ao sistema SRP (carona) |  | 3 | Lucas F. | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 2023-07-20 | 2023-12-06
Carona 1 - Aquisição de Papel Higiênico |  | 3 | Lucas F. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-20 | 2023-07-31
Carona 2 - Aquisição de Ar condicionado |  | 2 | Lucas F. | 2023-07-01 | 2023-08-25 | 2023-07-20 | 2023-08-18
Carona 3 - Mobiliário |  | 2 | Lucas F. | 2023-07-01 | 2023-11-22 | 2023-07-20 | 2023-11-22
Carona 3 - cadeiras e mesas plásticas |  | 2 | Lucas F. | 2023-07-01 | 2023-11-22 | 2023-11-01 | 2023-12-06
Conferir documentos para pagamento - conforme check list |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-16
Dezembro/2022 |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-01-20 | 2023-01-16 | 2023-01-20
Janeiro/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-02-02 | 2023-02-20 | 2023-02-03 | 2023-02-20
Fevereiro/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 2023-03-02 | 2023-03-20
Março/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-04-02 | 2023-04-20 | 2023-04-05 | 2023-04-28
Abril/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 2023-05-02 | 2023-06-01
Maio/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-06-02 | 2023-06-20
Junho/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-07-02 | 2023-07-20 | 2023-07-03 | 2023-07-20
Julho/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-08-02 | 2023-08-20 | 2023-08-02 | 2023-08-18
Agosto/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-09-02 | 2023-09-20 | 2023-09-02 | 2023-09-20
Setembro/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-02 | 2023-10-20
Outubro/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2023-11-06 | 2023-12-06
Novembro/2023 |  | 3 | Lucas F. | 2023-12-02 | 2023-12-20 | 2023-12-01
Criar fluxograma dos processos de compras |  | 3 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-02-02 | 2023-11-08
Procedimentos da dispensa de licitação |  | 1 | Lucas F. | 2023-03-01 | 2023-06-02 | 2023-03-06 | 2023-03-10
Procedimentos da inexigibilidade de licitação |  | 1 | Lucas F. | 2023-01-02 | 2023-05-01 | 2023-04-10 | 2023-04-14
Ações: 79
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.04) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Gestão de Bens e Serviços
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar a gestão de bens permanentes. |  | 3 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-30
Emissão de Termo de Responsabilidade. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 2023-01-02 | 2023-10-25
Realizar o tombamento dos bens patrimoniais. |  | 0 | Renato M. | 2023-04-03 | 2023-10-30 | 2023-04-03 | 2023-10-30
Realizar empréstimo ou devolução de material permanente. |  | 0 | Renato M. | 2023-05-01 | 2023-10-28 | 2023-05-01 | 2023-05-19
Instrução processual e análise de documentos para tombamento de material permanente, registro analítico do bem, geração do número de tombamento, emplaquetamento, emissão de termo de responsabilidade e comunicação ao setor de contabilidade |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-09-27 | 2023-02-01 | 2023-11-30
Alienar por doação, permuta ou transferência de material permanente. |  | 0 | Renato M. | 2023-03-02 | 2023-10-30 | 2023-03-02 | 2023-10-25
Realizar inventário de material permanente. |  | 0 | Renato M. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-16
Realizar o levantamento físico dos bens permanentes. |  | 0 | Renato M. | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-14
Realizar atualização do inventário de bens patrimoniais. |  | 0 | Renato M. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-15
Elaborar e enviar mensalmente o Relatório de Movimentação de Bens - RMB. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-30
Realizar a gestão dos materiais de consumo. |  | 3 | Renato M. | 2023-01-02 | 2024-10-29 | 2023-01-01 | 2023-11-30
Inclusão e/ou atualização e consulta das UORGs em sistema de gestão patrimonial |  | 0 | Renato M. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-03-01 | 2023-05-26
Instrução processual e análise de documentos para alienação por cessão, comodato ou empréstimo de material de consumo, bem como levantamento dos bens, emissão de parecer, composição de comissão, avaliação e classificação dos materiais de consumo. |  | 0 | Renato M. | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 2023-02-01 | 2023-11-30
Elaborar e enviar mensalmente o Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-02-01 | 2023-05-26
Realizar a entrada ou distribuição de material. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2023-07-28
Realizar alienação por doação, permuta ou transferência de material de consumo. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 2023-01-02 | 2023-11-30
Realizar inventário de material de consumo. |  | 3 | Renato M. | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-07-03 | 2023-09-29
Realizar o levantamento físico e a entrega do relatório. |  | 0 | Renato M. | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 2023-07-03 | 2023-08-22
Realizar os ajustes de estoque de material. |  | 3 | Renato M. | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2023-08-07 | 2023-08-22
Realizar a gestão de transporte com veículos oficiais. |  | 3 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-12-05
Emitir boletos para pagamento de Licenciamento 2023 dos veículos oficiais. |  | 3 | Renato M. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 2023-02-23
Realizar a manutenção preditiva e preventiva do veículo oficial de passeio (Renault Fluence) de acordo com as normas do fabricante. |  | 2 | Renato M. | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-03-13 | 2023-04-03
Realizar o gerenciamento do abastecimento através de contrato terceirzado. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 2023-01-02 | 2023-11-24
Realizar a fiscalização técnica e administrativa de contratos inerentes à gestão de frotas relativos ao abastecimento e manutenção. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 2023-01-02 | 2023-10-30
Realizar a manutenção preditiva e preventiva do veículo micro-ônibus (Volare WL ON) de acordo com as normas do fabricante. |  | 2 | Renato M. | 2023-07-01 | 2023-10-27 | 2023-10-02 | 2023-10-18
Realizar a manutenção corretiva do veículo micro-ônibus (Volare WL ON) de acordo com os defeitos apresentados. |  | 1 | Renato M. | 2023-04-03 | 2023-11-30 | 2023-08-07 | 2023-12-05
Realizar manutenção corretiva de veículo oficial de passeio - troca de pneus e serviço de alinhamento. |  | 0 | Renato M. | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-19 | 2023-04-28
Realizar a gestão dos serviços de limpeza, conservação e manutenção. |  | 3 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-24
Realizar a fiscalização administrativa dos contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, cujo objeto seja a limpeza e/ou manutenção. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-23
Acompanhar e direcionar a realização dos serviços de limpeza e manutenção. |  | 0 | Renato M. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-11-24
Ações: 29
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.02) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Orçamento e Finanças
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Realizar a execução orçamentária e financeira, através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI |  | 3 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2024-09-26 | 2023-01-02
Elaboração de Documentos Hábeis (DH) para execução do processo de liquidação |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-06
Emissão de Ordens de pagamento para assinatura dos diretores |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-24
Criação de Listas de Credores para pagamentos aos estudantes |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-02-09
Conciliação e Registro contábil do consumo dos materiais conforme RMA |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-03-09
Criação de Listas de Faturas para pagamentos de boletos ISS e CELPE |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-11
Registro contábil da depreciação dos bens móveis da instituição conforme RMB |  | 0 | Paulo R. | 2023-11-01 | 2023-12-31
Programação Financeira (PF) |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-24
Realizar a regularização de pagamentos de bolsas da Assistência Estudantil |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-05
Apropriação, no sistema SCDP das despesas relacionadas às diárias |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-03-26
Efetuar o recolhimento dos tributos na fonte (DARF, INSS E ISS) |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-06
Conciliação e Registro contábil dos Bens Móveis - RMB |  | 0 | Paulo R. | 2023-11-01 | 2023-12-31
Disponibilizar planilha de acompanhamento mensal de Liquidação e Pagamento |  | 3 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-06 | 2023-01-31
Emitir, anular e reforçar notas de empenho. |  | 3 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-17
Emissão de empenhos iniciais do Exercício de acordo com planilha de acompanhamento |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-04 | 2023-04-30 | 2023-01-18 | 2023-03-30
Anulação e reforço de empenhos para atender encerramento do exercício |  | 0 | Paulo R. | 2023-12-01 | 2023-12-31
Atender às demandas da Reitoria e dos órgãos de controle |  | 3 | Paulo R. | 2023-01-01 | 2024-07-29 | 2023-01-02
Preenchimento e envio do Relatório de Execução Orçamentária 1º quadrimestre |  | 0 | Paulo R. | 2023-06-01 | 2023-06-19 | 2023-06-01 | 2023-06-19
Preenchimento e envio do Relatório de Execução Orçamentária 2º quadrimestre |  | 0 | Paulo R. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-08-22 | 2023-10-20
Preenchimento e envio do Relatório de Execução Orçamentária 3º quadrimestre |  | 0 | Paulo R. | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-01
Envio da EFD - REINF - Janeiro 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-04 | 2023-02-15 | 2023-01-24 | 2023-02-07
Envio da EFD - REINF - Fevereiro 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 2023-02-10 | 2023-03-08
Envio da EFD - REINF - Março 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 2023-03-01 | 2023-04-10
Envio da EFD - REINF - Abril 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 2023-04-01 | 2023-05-09
Envio da EFD - REINF - Maio 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | 2023-06-12
Envio da EFD - REINF - Junho 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-06-01 | 2023-07-10
Envio da EFD - REINF - Julho 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 2023-07-20 | 2023-08-02
Envio da EFD - REINF - Agosto 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-08-14 | 2023-09-28 | 2023-08-14 | 2023-09-06
Envio da EFD - REINF - Setembro 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 2023-10-05 | 2023-10-13
Envio da EFD - REINF - Outubro 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-11-15 | 2023-12-28 | 2023-11-13 | 2023-11-13
Envio da EFD - REINF - Novembro 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-11-01 | 2023-12-15
Envio da EFD - REINF - Dezembro 2023 |  | 0 | Paulo R. | 2023-12-01 | 2023-12-31
Auxilio da Elaboração do PDO referente ao exercício corrente |  | 0 | Paulo R. | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 2023-01-10 | 2023-03-30
Realizar prestação de contas de acordo com o orçamento recebido |  | 0 | Paulo R. | 2023-08-30 | 2024-07-29 | 2023-03-01 | 2023-03-02
Ministrar Curso de Introdução à Administração Pública para os alunos do IFPE |  | 3 | Lucas F. | 2023-09-30 | 2024-04-30 | 2023-09-12 | 2023-09-12
Iniciar estudo sobre implantação do orçamento participativo no Campus Igarassu |  | 3 | Renato F. | 2023-09-01 | 2023-11-03
Análise de dados e Envio da SEFIP |  | 0 | Paulo R. | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-08-01
Ações: 37
Orçamento > Orçamento, Finanças e Suprimento de Bens e Serviços > (OE-OR01): Estruturar e integrar os orçamentos anuais ordinário e extraordinário priorizando a execução do planejamento estratégico. > Divisão: Campus Igarassu > Projeto/Processo: (09.03) CIGR Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços: Acompanhamento, Controle e Captação
Ação | Esforço | Nível | Responsáveis | Previsão início | Previsão fim | Data início | Data fim | Percentual concluído
Acompanhar a elaboração da primeira etapa do PCA 2024 |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-03-30 | 2023-01-02 | 2023-03-30
Acompanhar os ajustes na segunda etapa do PCA 2024 |  | 3 | Renato F. | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2023-11-15
Solicitar recursos orçamentários extraordinários ao PDO 2023 |  | 3 | Renato F. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2023-02-03 | 2023-08-16
Acompanhar a execução do PCA 2023 |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-06 | 2023-01-02 | 2023-12-06
Acompanhar a execução do PDP 2023 previsto para equipe DAP |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-06 | 2023-04-05 | 2023-12-06
Controlar a gestão de bens e materiais por meio da realização de inventários |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-10-05 | 2023-12-06
Solicitar emissão de Portaria de Comissão de Inventário de bens e do almoxarifado |  | 0 | Renato F. | 2023-08-01 | 2023-11-10 | 2023-10-05 | 2023-11-21
Controlar as atividades de Conformidade de Registro de Gestão |  | 3 | Renato F. | 2023-01-02 | 2023-12-07 | 2023-01-02
Controlar a entrega de prestação de contas de recursos extraordinários utilizados em exercícios anteriores |  | 3 | Renato F. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | 2023-03-07
Ações: 9
Total de ações:210 | Esforço total: